## 概览
隔壁 · 迭代计划
原则：停下视觉打磨，迭代全部服务于 15 到 25 人的小型开放工作室实验。
阶段 | 迭代项数 | 已完成 | 进行中 | 未开始 | 完成率 | 这一阶段要做到的事
P0 实验前 | [5 empty] | 开放工作室之前必须补上的
P1 实验中 | [5 empty] | 验证社区机制
P2 有信号后 | [5 empty] | 依赖前面的机制被验证，现在做是浪费
暂缓 | [5 empty] | 先砍掉：换不来文稿问题的答案
合计
北极星指标 | 收到非熟人真实回应的房间占比
最近一轮数值
怎么填
黄色单元格是填写区：“迭代清单”的状态、负责人、开始日期、截止日期、备注；“实验指标”各轮数值与备注。其余单元格自动计算或为固定内容。
状态用下拉选择：未开始、进行中、已完成、搁置。截止日期已过且未完成的会标红。
填写示例（格式参考，不是真实进度）：状态“进行中” · 负责人“张三” · 开始日期 2026-11-02 · 截止日期 2026-11-16 · 指标 0.35（显示为 35.0%）。
内容来源：基于此前关于「隔壁」迭代方向的讨论整理。

## 迭代清单
编号 | 阶段 | 迭代项 | 要解决的问题 | 具体做法 | 依据（文稿与讨论） | 验证指标 | 状态 | 负责人 | 开始日期 | 截止日期 | 备注
1 | P0 实验前 | 地址精度改到城市级 | 选址精确到约十米，等于在公开地图上标出住处；国内公开发布地图类产品通常需要审图号 | 默认只显示到城市；坐标做模糊处理；不对外暴露精确点位；上线前请专业人士确认审图要求 | 原型自身引入的隐私与合规风险 | 上线前完成隐私处理与合规确认 | 进行中 |  | 2026-10-21 |  | 代码部分已完成（v4）：选址吸附到最近城市并随机偏移，只显示到 0.1°。审图号要求待专业人士确认。
2 | P0 实验前 | 访客记录与“留言 → 回复”闭环 | 房间被看了，房主却不知道；缺少回访理由 | 自动记录访客；由 Bit 汇总成一句话（例：今晚 @pixelmo 来过，玩了你的游戏，在黑板上留了言）；房主可直接回复，回复通知到对方 | QQ 空间“谁看过我”；文稿“首次有效反馈等待时间”“重复交流” | 首次回应的等待时间；重复互动的人员组合 | 已完成 |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 | v4：访客自动记录；Bit 和访客簿汇总新访客与留言；房主可直接回复；对方下次打开时在“动态”里看到（站内提醒，无推送）。
3 | P0 实验前 | 单文件作品托管 | 绑定外部网址很脆弱，很多网站禁止被嵌入，实验时一定有人卡住 | 支持上传或粘贴单个 HTML 文件，由平台托管；作品一定能打开，可接入 SDK 与物件同步；审核有抓手 | AI 做出来的作品大多是单个 HTML 文件 | 作品成功在房间内打开的比例 | 已完成 |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 | v4：上传或粘贴单个 HTML（≤200 KB），在隔离沙箱中运行，可接 SDK。
4 | P0 实验前 | 账号与云端存储 | 所有数据只存在浏览器本地，无法多人实验 | 账号体系；房间、留言、访客数据存到云端 | 开放工作室实验的前提 | 实验可多人运行 | 已完成 |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 | v4：用 claude.ai 账号作为身份；数据存在页面的共享数据库，每人只能写自己的房间、留言和访客记录。参与者需在分享菜单设为“参与者”。
5 | P0 实验前 | 房间分享卡片 | 种子用户邀请与二次传播缺少载体 | 自动生成房间截图，带城市和门牌号，适合发微信和小红书 | 种子用户邀请与二次传播 | 通过分享卡片进入的新访客 | 已完成 |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 | v4：1080×1440 卡片，可保存图片、复制直达房间的链接。
6 | P1 实验中 | 物件收藏与改编 | 不创作的人缺少参与方式；物件的收藏意义来自主人的表达，所以物件要能被主人改成自己的样子 | 收藏：把喜欢的物件放进自己房间的展台，保留原作者署名，访客点开可链回作者。改编：复制一份成自己的版本（托管作品一并复制），署名和改编链一直保留。作者能在访客簿看到被收藏、被改编的次数。 | 豆瓣式标记与策展；文稿“消费者转化为生产者” | 收藏或策展行为的人数占比 | 已完成 |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 | v5：收藏品展台、改编、署名与改编链、作者端提醒。
7 | P1 实验中 | 主题周：“理想中的深夜小店” | 陌生人缺少共同对象；空间里缺少持续发生的事 | 全员布置同一主题的房间；地球上点亮一张主题地图；结束后把活动归档 | 文稿从豆瓣得出的“共同对象”；阿尔法城之问：空间里会持续发生什么 | 第二、三周重复互动的人员组合 | 已完成 |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 | v5：每周自动轮换主题；参加的房间在地球上亮灯、其余变暗；往期归档。当前部分参与者是演示数据。
8 | P1 实验中 | 平铺的“物件流”作为发现入口 | 飞过去、推门、走进去才能看到东西，成本太高 | 10 秒能看懂、可直接试玩的物件卡片流；房间是目的地，物件流是街道 | 文稿：作品形式越丰富，理解和回应越要轻；3D 展示身份，2D 负责发现 | 收到非熟人真实回应的房间占比 | 已完成 |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 | v5：首页“逛物件流”；分类筛选；站内直接试玩；收藏、改编、当场给作者留一句话。
9 | P1 实验中 | Agent 从“陪聊”改为“转达” | 访客可能只和 Bit 聊天，关系被机器人截住 | Bit 负责接待、介绍作品，并把访客引向房主：帮忙留言、预约、提醒房主回复，不替房主社交 | Agent 是中介，不替代人与人的关系 | 首次回应的等待时间 | 已完成 |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 | v5：Bit 改为接待与转达：留言、预约、提醒回复（6 小时限一次）；房主端汇总待回复。
10 | P2 有信号后 | 多人同时在场 | — | 其他访客的头像、表情 | 依赖前面的机制先被验证 | — | 未开始
11 | P2 有信号后 | 物件与主题市场、创作者分成 | — | 物件与主题上架交易，创作者获得分成 | 依赖前面的机制先被验证 | — | 未开始
12 | P2 有信号后 | 一句话装修 | — | 对 Agent 说一句话就完成装修 | 依赖前面的机制先被验证 | — | 未开始
13 | P2 有信号后 | 机构房间 | — | 招聘方、游戏 IP 方的同人街区等机构入驻 | 依赖前面的机制先被验证 | — | 未开始
14 | P2 有信号后 | 移动端性能深度优化 | — | 针对手机的渲染与交互深度优化 | 依赖前面的机制先被验证 | — | 未开始
15 | 暂缓 | 更多房间模板 | — | 先砍掉 | 现有视觉水准已足够融资，继续投入换不来文稿问题的答案 | — | 搁置
16 | 暂缓 | 更多家具 | — | 先砍掉 | 同上 | — | 搁置
17 | 暂缓 | 更炫的特效 | — | 先砍掉 | 同上 | — | 搁置
18 | P1 实验中 | 物件外观轻定制 | 物件只能摆放，主人没法表达自己；没有表达，收藏就没有意义 | 每件作品物件可选主题色，展示屏和街机会换成这个颜色；改编的作品可以先从换色开始。 | 讨论中对“物件是否能自定义”的判断：收藏的意义在于主人的表达 | 有换色或改名的作品物件占比 | 已完成 |  | 2026-10-21 | 2026-10-21 | v5：已上线主题色。
19 | P2 有信号后 | 自定义物件外壳 | — | 允许用户为物件上传自己的贴图或简单模型，让物件本身成为原创表达；需要体积限制与审核。 | 依赖前面的收藏与改编机制先被验证 | — | 未开始
20 | P1 实验中 | 没有房间也能收藏（口袋） | 不写代码的访客点“收藏”被拦下，收藏指标被压到接近 0 | 收藏先放进口袋；参与者的口袋跟账号走，查看者的存在本机；入住时一键摆进房间 | 模拟用户体验报告：苏晴、王敏 | 收藏或策展行为的人数占比 | 已完成 |  | 2026-10-22 | 2026-10-22 | v6
21 | P1 实验中 | 房间名片 | 招聘方和合作者找不到介绍和联系方式 | 一句话介绍、技术栈、GitHub、主页、公开联系方式、在看机会/欢迎合作；显示在门牌、住户面板、“关于房主” | 模拟用户体验报告：王敏 | 通过名片发起联系的次数（待埋点） | 已完成 |  | 2026-10-22 | 2026-10-22 | v6
22 | P0 实验前 | 新住户上手：待上传清单与冷启动 | 入住后的作品多是空屏；新住户拿不到第一个访客 | 入住后“待上传”清单；物件库自动找空位；空作品在物件流沉底并标注；Bit 推荐三位附近邻居、邀请参加主题周 | 模拟用户体验报告：林卓、小陈 | 作品成功在房间内打开的比例；新住户首周收到回应的比例 | 已完成 |  | 2026-10-22 | 2026-10-22 | v6
23 | P0 实验前 | 来源与打开结果埋点 | 指标量不出来：来访没有来源，打开失败没有记录 | 来访记录带来源 via；作品窗口记录已接入/未接入/加载失败；分享链接带 from=share | 模拟用户体验报告“验证指标”一节 | 让北极星和打开率可计算 | 已完成 |  | 2026-10-22 | 2026-10-22 | v6
24 | P1 实验中 | SDK 文档与窗口状态 | 开发者找不到接入方式；加载失败被说成“已载入” | docs/SDK.md；窗口内的接入说明；区分“未接入 SDK”与“加载失败” | 模拟用户体验报告：周屿 | 已接入 SDK 的作品占比 | 已完成 |  | 2026-10-22 | 2026-10-22 | v6
25 | P0 实验前 | 设计系统与界面改版 | 界面观感陈旧；协作者没有统一的视觉规范 | styles/tokens.css 与组件样式；设计系统页面；检查脚本拦截颜色字面量和未定义 token | 产品负责人要求 | — | 已完成 |  | 2026-10-22 | 2026-10-22 | v6
26 | P0 实验前 | 协作开发规范 | 邀请协作者之前缺少流程和约定 | CONTRIBUTING、架构与数据约定、PR 与 Issue 模板、CODEOWNERS、CI 检查 | 产品负责人要求 | — | 已完成 |  | 2026-10-22 | 2026-10-22 | v6：开源许可证待定
27 | P0 实验前 | 迁到自己的后端 | 组织外访客只有查看者权限，不能入住、留言，来访也不记录；公开招募种子用户前必须解决 | 拆分模块 → 抽出数据访问层 → 自建后端 → 托管作品迁到独立域名 | 模拟用户体验报告；Artifact 权限规则 | 组织外访客能留言、留下来访记录 | 未开始 |  |  |  | 见 docs/ARCHITECTURE.md
28 | P2 有信号后 | 英文界面 | 海外开发者看不懂中文界面 | 字符串表与语言切换 | 模拟用户体验报告：Kenji | 海外访客的停留时长 | 未开始 |  |  |  | v6 已支持英文城市名和日文汉字搜索；主题周统一按北京时间

## 实验指标
文稿里的问题 | 指标 | 计算方式 | 数据来源 | 单位 | 第 1 轮 | 第 2 轮 | 第 3 轮 | 减少催促后 | 第 3 轮较第 1 轮 | 备注
被理解是否发生 | 收到非熟人真实回应的房间占比（北极星指标） | 收到至少 1 条非熟人真实回应的房间数 ÷ 参与房间总数。真实回应须包含具体体验、理解或建议，单纯点赞不计 | 访客记录与留言（迭代 2） | %
发布后是否长时间无人回应 | 首次回应的等待时间 | 从房间或作品发布到收到第一条真实回应的时间，取中位数 | 发布记录与留言时间 | 小时
不创作的人能否留下来 | 收藏或策展行为的人数占比 | 有过收藏、把他人物件放进房间或推荐行为的成员数 ÷ 全体成员数 | 物件收藏记录（迭代 6） | %
活动之后还有没有关系 | 第二、三周重复互动的人员组合 | 在第二周和第三周都发生过互动的成员对数 | 留言与访客记录 | 对
是否依赖运营催促 | 减少催促之后，以上指标的变化 | 对比减少运营催促前后，上面四项指标的变化（填在“减少催促后”一列与各轮对照） | 运营记录与以上数据 | —
说明
黄色单元格为填写区；百分比请填小数（例如 0.35 显示为 35.0%）。“第 3 轮较第 1 轮”自动计算，两轮都填写后才显示。
Note on B2: 北极星指标：衡量“被理解”是否发生，这是讨论中认为真正稀缺的东西。